## Suivi
ID | Épique | Rôle | Je veux… | Afin de… | Critères d'acceptation | Statut | MoSCoW | Points | Dépend de | Sprint | Assigné à | Avancement | Commentaire
US-01 | 1 · Accès et socle | Praticien | entrer dans l'application en saisissant mon nom | accéder aux dossiers | Un nom vide n'ouvre pas la session ; le nom saisi devient l'auteur des tracés et la signature des validations ; il survit à un rechargement | Fait | — | 2 | — |  |  | 100%
US-02 | 1 · Accès et socle | Praticien | quitter ma session | libérer le poste | L'identité est effacée ; l'écran de connexion revient | Fait | — | 1 | — |  |  | 100%
US-03 | 1 · Accès et socle | Praticien | choisir un thème clair ou sombre | lire confortablement selon la lumière de la pièce | Le choix est disponible dès la connexion ; il est conservé entre deux sessions ; aucun flash de thème clair au chargement | Fait | — | 3 | — |  |  | 100%
US-04a | 1 · Accès et socle | Pathologiste qui valide un compte rendu | me connecter avec mon compte Supabase | que ma signature ne puisse pas être prise par quelqu'un qui taperait mon nom | Supabase Auth. Identifiants valides : accès, nom affiché issu du compte ; mot de passe faux : refus avec message neutre ; pas d'inscription libre, comptes créés par un administrateur | À faire | Must | 3 | US-71 |  |  | 0%
US-04b | 1 · Accès et socle | Établissement qui héberge des données de santé | que l'API refuse toute requête sans jeton Supabase valide | qu'on ne puisse pas contourner l'interface | Sans jeton : 401, aucune donnée ; jeton d'un autre projet Supabase : 401 ; session expirée : retour à la connexion, saisie conservée ; l'adresse de santé reste publique | À faire | Must | 3 | US-04a |  |  | 0%
US-04c | 1 · Accès et socle | Administrateur qui met en service l'authentification | rattacher les signatures déjà enregistrées à un compte ou les marquer non vérifiées | que l'historique ne mente pas | Nom rattaché à un compte : la validation affiche ce compte ; nom sans compte : mention « Signature non vérifiée » | À faire | Should | 3 | US-04a |  |  | 0%
US-05 | 1 · Accès et socle | Technicien de laboratoire qui renseigne un prélèvement | ne voir que les étapes de mon rôle | ne pas valider un diagnostic dont je ne réponds pas | Technicien : Prélèvement et Préparation accessibles, Diagnostic absent ; validation Diagnostic envoyée à l'API : refus 403 ; un administrateur change un rôle, effectif à la connexion suivante | À faire | Should | 5 | US-04b |  |  | 0%
US-06a | 1 · Accès et socle | Établissement soumis à la traçabilité | que chaque action sur un dossier soit journalisée | pouvoir reconstituer qui a fait quoi | Création, validation, modification, suppression : une entrée avec auteur, action, dossier et horodatage ; modifier ou supprimer une entrée par l'API est refusé | À faire | Should | 5 | US-04b |  |  | 0%
US-06b | 1 · Accès et socle | Administrateur qui instruit une réclamation | lire le journal d'un dossier | savoir qui a fait quoi et quand | Entrées affichées de la plus récente à la plus ancienne ; un pathologiste qui ouvre le journal est refusé | À faire | Should | 3 | US-06a |  |  | 0%
US-07 | 2 · Dossiers patients | Praticien | créer un dossier patient | y rattacher ses examens | Nom, âge, date de naissance et antécédents sont saisissables ; un identifiant de dossier unique est généré ; le dossier apparaît immédiatement dans la liste | Fait | — | 3 | — |  |  | 100%
US-08 | 2 · Dossiers patients | Praticien | consulter la liste des dossiers | retrouver celui sur lequel travailler | La liste montre nom, identifiant et composition du dossier ; un liseré indique ce que le dossier contient | Fait | — | 3 | — |  |  | 100%
US-09 | 2 · Dossiers patients | Responsable de service | lire des indicateurs de suivi | mesurer l'activité | Dossiers suivis, analyses terminées, cas critiques et taux de cas sains sont affichés ; des graphiques accompagnent les chiffres | Fait | — | 5 | — |  |  | 100%
US-10 | 2 · Dossiers patients | Praticien | ouvrir la fiche d'un patient | voir ses examens et ses analyses | Identité, lame, examen radiologique et dossiers d'analyse sont visibles ; chaque élément s'ouvre d'un clic | Fait | — | 5 | — |  |  | 100%
US-11 | 2 · Dossiers patients | Praticien | supprimer un dossier patient | retirer un dossier créé par erreur | La suppression retire le patient, ses lames, ses extractions et ses tracés ; les études restent dans le PACS, et l'interface le dit | Fait | — | 5 | — |  |  | 100%
US-12 | 2 · Dossiers patients | Pathologiste qui reprend sa file le matin | rechercher un patient par son nom | le retrouver sans parcourir toute la liste | La saisie filtre sans rechargement, sans tenir compte de la casse ni des accents ; aucun résultat : message nommant la recherche et action pour l'effacer | À faire | Must | 2 | — |  |  | 0%
US-13 | 2 · Dossiers patients | Pathologiste qui gère plusieurs dossiers en parallèle | filtrer la liste par statut et par pathologiste | me concentrer sur mes dossiers en cours | Préalable : arrêter la liste des statuts. Les filtres se combinent et le compteur affiche le nombre de résultats ; seuls les statuts écrits par le serveur sont proposés | À faire | Must | 3 | — |  |  | 0%
US-14 | 2 · Dossiers patients | Pathologiste qui reçoit un cas prioritaire | marquer un dossier urgent | qu'il remonte en tête de la file | Le dossier urgent passe en première position avec un libellé « Urgent » en plus de la couleur ; retirer l'urgence lui rend sa place habituelle | À faire | Must | 2 | — |  |  | 0%
US-15 | 2 · Dossiers patients | Pathologiste qui gère une file chargée | basculer vers une vue tableau | voir plus de dossiers à la fois | Les filtres sont conservés au changement de vue ; clic sur un en-tête : tri, sens annoncé aux lecteurs d'écran ; la vue choisie est retenue | À faire | Should | 5 | US-13 |  |  | 0%
US-16 | 2 · Dossiers patients | Pathologiste qui répartit la file du jour | sélectionner plusieurs dossiers et leur appliquer une action | ne pas répéter le même geste | Assigner un relecteur à 4 dossiers sélectionnés, nombre rappelé avant confirmation ; échec partiel : l'action s'applique aux autres, le dossier en échec est nommé | À faire | Could | 5 | US-15, US-56 |  |  | 0%
US-17 | 2 · Dossiers patients | Pathologiste qui envoie un dossier à un confrère | que la fiche patient ait sa propre adresse | la partager et d'y revenir directement | L'adresse identifie le dossier, recharger rouvre la fiche ; le fil d'Ariane ramène à la file avec ses filtres ; dossier supprimé : page qui le dit | À faire | Should | 5 | — |  |  | 0%
US-18 | 2 · Dossiers patients | Pathologiste qui fait le point en fin de semaine | voir la dernière activité et le relecteur de chaque dossier | repérer ceux qui n'avancent plus | Date de dernière activité affichée et triable, les plus anciens en premier ; sans relecteur : « Aucun relecteur » | À faire | Should | 3 | US-56 |  |  | 0%
US-19 | 3 · Lames de biopsie | Pathologiste | importer une lame numérisée | l'explorer dans le navigateur | Les formats svs, tif et tiff sont acceptés ; le fichier source est conservé intact ; la pyramide de tuiles est générée avant l'ouverture | Fait | — | 8 | — |  |  | 100%
US-20 | 3 · Lames de biopsie | Pathologiste | explorer la lame en zoom continu | lire une image de plusieurs gigaoctets sans attendre | Seules les tuiles du niveau de zoom courant sont chargées ; le déplacement reste fluide à fort grossissement | Fait | — | 8 | — |  |  | 100%
US-21 | 3 · Lames de biopsie | Pathologiste | me repérer dans la lame | savoir où je regarde | Une minimap situe la vue courante ; zoom avant, zoom arrière et déplacement sont accessibles sans raccourci clavier | Fait | — | 3 | — |  |  | 100%
US-22 | 3 · Lames de biopsie | Pathologiste | tracer des annotations sur la lame | désigner les zones qui m'intéressent | Rectangle, cercle, polygone et texte sont disponibles ; les tracés suivent les coordonnées de l'image, pas celles de l'écran ; ils survivent à un rechargement | Fait | — | 8 | — |  |  | 100%
US-23 | 3 · Lames de biopsie | Pathologiste | distinguer mes tracés de ceux de mes confrères | savoir qui a signalé quoi | Mes tracés sont verts, ceux des autres orange ; une légende rappelle le code ; chaque tracé porte le nom de son auteur | Fait | — | 3 | — |  |  | 100%
US-24 | 3 · Lames de biopsie | Pathologiste | annuler mon dernier tracé ou tout effacer | corriger une erreur de main | L'annulation retire le dernier tracé ajouté ; l'effacement total demande confirmation | Fait | — | 2 | — |  |  | 100%
US-25 | 3 · Lames de biopsie | Pathologiste | capturer la vue courante en image | l'insérer dans un document | L'export reprend la lame et les tracés visibles ; le fichier se télécharge directement | Fait | — | 3 | — |  |  | 100%
US-26 | 3 · Lames de biopsie | Pathologiste | extraire une région d'intérêt | en faire un dossier d'analyse autonome | La région encadrée est découpée en image pyramidale ; elle devient une extraction rattachée au patient ; la zone est bornée à 1500 sur 1500 pixels | Fait | — | 8 | — |  |  | 100%
US-27 | 3 · Lames de biopsie | Praticien | retirer la lame d'un dossier | corriger un import erroné | La lame, ses tuiles et ses extractions sont retirées ; le dossier patient subsiste | Fait | — | 3 | — |  |  | 100%
US-28a | 3 · Lames de biopsie | Pathologiste qui importe une lame | lui donner une date de prélèvement | qu'elle puisse être placée dans l'histoire du patient | Date saisie à l'import et enregistrée ; lames existantes : date vide, affichée « Date inconnue », jamais inventée ; date future refusée avec un message | À faire | Must | 3 | — |  |  | 0%
US-28b | 3 · Lames de biopsie | Pathologiste qui suit un patient après traitement | rattacher une nouvelle lame à un dossier qui en contient déjà une | ne pas créer un second dossier pour le même patient | Le second import réussit, le dossier contient deux lames ; le même fichier importé deux fois reste refusé avec un message | À faire | Must | 5 | US-28a |  |  | 0%
US-28c | 3 · Lames de biopsie | Pathologiste qui ouvre un dossier à plusieurs lames | qu'elles soient rendues dans l'ordre des prélèvements | que la frise et le sélecteur n'aient pas à les trier | Lames rendues du plus récent au plus ancien ; une lame sans date arrive en dernier | À faire | Must | 2 | US-28b |  |  | 0%
US-29 | 3 · Lames de biopsie | Pathologiste qui prépare une réunion de concertation | voir lames et examens sur une même frise datée | lire l'évolution d'une lésion d'un coup d'œil | Événements du plus récent au plus ancien avec date et type ; clic sur une lame : la visionneuse s'ouvre dessus ; un seul événement : affiché sans erreur | À faire | Must | 5 | US-28c, US-39 |  |  | 0%
US-30 | 3 · Lames de biopsie | Pathologiste qui compare mentalement deux prélèvements | passer d'une lame à l'autre sans quitter la visionneuse | ne pas perdre mon contexte | Le sélecteur change la lame et indique sa date ; le grossissement est conservé quand la lame le permet ; une seule lame : pas de sélecteur | À faire | Must | 5 | US-28c |  |  | 0%
US-31 | 3 · Lames de biopsie | Pathologiste qui juge la réponse à un traitement | afficher deux lames côte à côte | comparer la même zone avant et après | Zoom et déplacement synchronisés ; synchronisation désactivable ; deux lames de plus de 2 Go pendant dix minutes sans plantage de l'onglet | À faire | Should | 5 | US-30 |  |  | 0%
US-32 | 4 · Radiologie DICOM | Radiologue | importer un examen DICOM | le lire dans la plateforme | Le fichier est indexé par le PACS ; modalité, description et date sont lues sur les métadonnées, jamais saisies à la main ; le même fichier importé deux fois ne crée pas de doublon | Fait | — | 8 | — |  |  | 100%
US-33 | 4 · Radiologie DICOM | Radiologue | afficher l'examen | l'interpréter | L'image s'affiche dans le navigateur sans logiciel tiers ; le chargement passe par le PACS et non par un fichier téléchargé | Fait | — | 5 | — |  |  | 100%
US-34 | 4 · Radiologie DICOM | Radiologue | disposer de mes outils de mesure habituels | travailler comme sur ma station | Huit outils sont disponibles : contraste, déplacement, zoom, distance, région rectangulaire, région elliptique, annotation fléchée, gomme ; l'outil actif est visible | Fait | — | 8 | — |  |  | 100%
US-35 | 4 · Radiologie DICOM | Radiologue | rédiger le compte rendu en regard de l'image | ne pas changer de fenêtre | Le champ de saisie est affiché à côté de l'image ; l'enregistrement est explicite ; le texte est relu à la réouverture | Fait | — | 3 | — |  |  | 100%
US-36 | 4 · Radiologie DICOM | Radiologue | retrouver mes annotations d'une session à l'autre | reprendre mon travail | Les mesures et régions sont enregistrées avec le compte rendu ; elles se replacent exactement à la réouverture | Fait | — | 5 | — |  |  | 100%
US-37 | 4 · Radiologie DICOM | Radiologue | exporter le compte rendu en PDF | le transmettre | Le PDF reprend l'identité du dossier, la date et les observations ; il se télécharge directement | Fait | — | 3 | — |  |  | 100%
US-38 | 4 · Radiologie DICOM | Praticien | détacher un examen d'un dossier | corriger un rattachement erroné | L'examen disparaît du dossier ; l'étude reste dans le PACS, et l'interface l'annonce | Fait | — | 3 | — |  |  | 100%
US-39 | 4 · Radiologie DICOM | Radiologue qui interprète un examen de contrôle | le rattacher au dossier qui contient déjà l'examen initial | comparer les deux | Le second examen est accepté, listé du plus récent au plus ancien ; date lue dans les métadonnées DICOM ; étude déjà rattachée : pas de doublon | À faire | Must | 5 | — |  |  | 0%
US-40 | 5 · Aide au diagnostic | Pathologiste | lancer une analyse sur une zone de la lame | obtenir une aide à la lecture | La zone sélectionnée est envoyée au service de segmentation ; un service indisponible affiche une erreur explicite, pas un écran figé | Fait | — | 5 | — |  |  | 100%
US-41 | 5 · Aide au diagnostic | Pathologiste | voir les noyaux détectés sur la lame | vérifier ce que la machine a compté | Les contours se superposent à l'image dans son propre repère ; la surcouche se masque | Fait | — | 5 | — |  |  | 100%
US-42 | 5 · Aide au diagnostic | Pathologiste | lire les indicateurs calculés | situer la zone analysée | Nombre de noyaux, densité cellulaire, taille moyenne et étiquette de pléomorphisme sont affichés ; le temps de traitement est indiqué | Fait | — | 3 | — |  |  | 100%
US-43a | 5 · Aide au diagnostic | Data scientist qui prépare l'entraînement | un jeu de lames annotées et documenté dont le découpage se fait par patient | que l'évaluation du modèle ne soit pas faussée | Aucun patient dans deux sous-ensembles (entraînement, validation, test) ; fiche : source, licence, nombre de patients et de patchs par classe | À faire | Could | 8 | — |  |  | 0%
US-43b | 5 · Aide au diagnostic | Data scientist | entraîner un modèle de classification et publier ses métriques sur le jeu de test | qu'on sache ce qu'il vaut avant de l'exposer | Sensibilité, spécificité et seuil enregistrés avec un numéro de version, calculés sur le jeu de test ; même graine et mêmes données : mêmes métriques à 1 % près | À faire | Could | 8 | US-43a |  |  | 0%
US-43c | 5 · Aide au diagnostic | Pathologiste qui analyse une zone de lame | que la plateforme interroge le modèle et reçoive des zones classées avec un score | en disposer dans la visionneuse | Le service renvoie zones, classe, score et version du modèle ; service indisponible : message explicite, la segmentation actuelle reste utilisable | À faire | Could | 5 | US-43b |  |  | 0%
US-43d | 5 · Aide au diagnostic | Pathologiste qui lit une grande lame | voir les zones suspectes numérotées et leur score | ne pas balayer toute la lame | Zones numérotées sur la lame et dans la liste latérale ; clic dans la liste : la vue se centre sur la zone ; aucune zone au-dessus du seuil : le panneau le dit | À faire | Could | 5 | US-43c |  |  | 0%
US-44 | 5 · Aide au diagnostic | Pathologiste qui relit une analyse six mois plus tard | connaître la version du modèle et le seuil utilisés | interpréter le score | Version et seuil enregistrés avec l'extraction ; après une nouvelle version du modèle, l'ancienne analyse affiche toujours sa version et son seuil | À faire | Could | 3 | US-43c |  |  | 0%
US-45 | 5 · Aide au diagnostic | Établissement responsable des usages | qu'une mention accompagne chaque score | que personne ne le prenne pour un diagnostic | Mention visible avec chaque score, jamais masquable ; un clic affiche sensibilité et spécificité mesurées | À faire | Could | 2 | US-43d |  |  | 0%
US-46 | 6 · Compte rendu | Pathologiste | être guidé par les quatre étapes du protocole | ne pas avoir à les mémoriser | Prélèvement, préparation, microscopie et diagnostic se succèdent dans cet ordre ; chaque étape présente son propre formulaire | Fait | — | 5 | — |  |  | 100%
US-47 | 6 · Compte rendu | Établissement | qu'aucune étape ne puisse être sautée | que le protocole soit respecté | Une transition vers une étape non atteinte est refusée par le serveur ; le refus ne dépend pas de l'interface | Fait | — | 5 | — |  |  | 100%
US-48 | 6 · Compte rendu | Pathologiste | voir où j'en suis dans le protocole | savoir ce qu'il reste à faire | L'étape courante est mise en avant ; les étapes validées et verrouillées se distinguent ; le nom du valideur apparaît sous l'étape faite | Fait | — | 3 | — |  |  | 100%
US-49 | 6 · Compte rendu | Établissement | que chaque validation soit signée et horodatée | tracer qui a validé quoi | La date et l'auteur sont enregistrés à chaque validation d'étape ; ils sont relus à la réouverture | Fait | — | 3 | — |  |  | 100%
US-50 | 6 · Compte rendu | Pathologiste | continuer à saisir quand le service de formulaires est injoignable | ne pas interrompre mon travail | Un instantané versionné prend le relais ; un bandeau signale le repli ; la saisie est conservée | Fait | — | 5 | — |  |  | 100%
US-51 | 6 · Compte rendu | Pathologiste | reprendre un dossier là où je l'avais laissé | ne pas ressaisir | L'étape courante et les données déjà saisies sont restaurées ; un champ ajouté côté OLGA survit même sans colonne correspondante | Fait | — | 5 | — |  |  | 100%
US-52 | 6 · Compte rendu | Pathologiste | enregistrer le compte rendu complet | conclure l'analyse | Type de prélèvement, bloc, fixation, colorations, observations macroscopiques et microscopiques, type histologique, grade, marges, récepteurs hormonaux et diagnostic sont enregistrés ; le pathologiste et la date de validation sont consignés | Fait | — | 5 | — |  |  | 100%
US-53 | 6 · Compte rendu | Pathologiste | consulter les dossiers d'analyse d'un patient | relire une extraction précédente | La liste des extractions du patient est accessible ; le détail montre le formulaire et les tracés | Fait | — | 3 | — |  |  | 100%
US-54 | 6 · Compte rendu | Pathologiste | supprimer un dossier d'analyse | retirer une extraction créée par erreur | L'extraction, ses tracés et son avancement de workflow sont retirés ; la lame d'origine n'est pas touchée | Fait | — | 2 | — |  |  | 100%
US-55 | 7 · Collaboration | Pathologiste qui relit le travail d'un confrère | laisser un commentaire sur le dossier | donner un avis sans toucher au compte rendu officiel | Commentaire affiché avec auteur et heure, compte rendu inchangé ; je supprime mes commentaires, pas ceux des autres | À faire | Should | 5 | US-04a |  |  | 0%
US-56 | 7 · Collaboration | Pathologiste face à un cas difficile | demander un second avis à un confrère | sécuriser mon diagnostic | Le dossier passe « en attente d'avis », le relecteur apparaît dans la file ; un relecteur sans compte ne peut pas être assigné | À faire | Should | 5 | US-04a, US-13 |  |  | 0%
US-57 | 7 · Collaboration | Relecteur sollicité par plusieurs confrères | une vue de mes dossiers à revoir | ne pas les chercher dans la liste générale | La vue liste mes dossiers à revoir ; un dossier en sort quand j'ai rendu mon avis | À faire | Should | 3 | US-56 |  |  | 0%
US-58 | 7 · Collaboration | Relecteur qui travaille sur ses propres dossiers | être prévenu quand on me confie un dossier | ne pas le découvrir par hasard | Notification sans rechargement, nommant dossier et demandeur ; ouverte : marquée lue, le compteur diminue | À faire | Could | 5 | US-56 |  |  | 0%
US-59a | 7 · Collaboration | Pathologiste qui annote la même extraction qu'un confrère | que l'enregistrement n'efface que ce que j'ai modifié | que son travail ne disparaisse pas | Deux enregistrements successifs : les annotations des deux sont conservées ; supprimer la mienne ne retire qu'elle. Corrige une perte de données actuelle | À faire | Could | 5 | — |  |  | 0%
US-59b | 7 · Collaboration | Pathologiste qui modifie un compte rendu déjà ouvert par un confrère | être averti si nos modifications se croisent | ne jamais écraser son texte sans le savoir | Enregistrement concurrent refusé avec un message de conflit, ma saisie reste à l'écran, la version du confrère est consultable | À faire | Could | 3 | — |  |  | 0%
US-59c | 7 · Collaboration | Pathologiste qui travaille à deux sur une lame en réunion | voir apparaître les annotations de mon confrère sans recharger | suivre ce qu'il désigne | Une annotation enregistrée apparaît chez l'autre en moins de deux secondes ; connexion perdue : indicateur, rattrapage à la reconnexion | À faire | Could | 8 | US-59a, US-04b |  |  | 0%
US-60 | 7 · Collaboration | Pathologiste qui ouvre un dossier partagé | savoir qui d'autre l'a ouvert | éviter de faire le même travail en double | Le nom d'un confrère apparaît à son arrivée et disparaît moins de trente secondes après son départ | À faire | Could | 5 | US-59c |  |  | 0%
US-61 | 8 · Robustesse | Praticien qui ouvre l'application sur une installation neuve | comprendre pourquoi la liste est vide | savoir quoi faire ensuite | Aucun dossier : explication et bouton « Créer un dossier » ; filtres trop restrictifs : message qui le dit et action pour les réinitialiser | À faire | Must | 2 | — |  |  | 0%
US-62 | 8 · Robustesse | Praticien qui clique vite | que le chargement n'agite pas la page | ne pas cliquer à côté | Des squelettes occupent la place des cartes ; à l'arrivée des données, aucun élément déjà affiché ne bouge | À faire | Must | 2 | — |  |  | 0%
US-63 | 8 · Robustesse | Praticien dont la connexion au serveur tombe | comprendre l'erreur | savoir si le problème vient de moi | Message clair, données non perdues, bouton « Réessayer », pas d'erreur brute du serveur ; après rétablissement, « Réessayer » affiche la liste | À faire | Must | 3 | — |  |  | 0%
US-64 | 8 · Robustesse | Pathologiste qui saisit pendant une panne d'OLGA | savoir de quand date le formulaire de repli | juger s'il est encore valable | Le bandeau de repli affiche la date de l'instantané et propose de retenter la connexion | À faire | Must | 1 | — |  |  | 0%
US-65a | 9 · Mobilité | Pathologiste qui présente un cas en réunion sur tablette | tracer une annotation au stylet | désigner une zone sans souris | Rectangle, cercle, polygone tracés au stylet aux mêmes coordonnées qu'à la souris ; la souris fonctionne comme avant (passage aux Pointer Events) | À faire | Could | 5 | — |  |  | 0%
US-65b | 9 · Mobilité | Pathologiste sur tablette | choisir explicitement entre déplacer la lame et dessiner | qu'un geste pour naviguer ne crée pas une annotation par erreur | Mode navigation : un doigt déplace sans annoter ; pincer zoome dans tous les modes ; le mode actif est toujours affiché | À faire | Could | 5 | US-65a |  |  | 0%
US-65c | 9 · Mobilité | Pathologiste qui ouvre un dossier sur une tablette en paysage | que chaque commande soit à portée de doigt | mener une analyse de bout en bout sans ordinateur | Sur 1024 points : ouvrir, lire, annoter, enregistrer sans commande hors écran ; cibles d'au moins 44 points ; sous 1280 points, les panneaux se replient | À faire | Could | 8 | — |  |  | 0%
US-66 | 9 · Mobilité | Praticien de garde | consulter un dossier sur mon téléphone | vérifier une information en déplacement | Sur 375 points : tableau de bord et fiche sans défilement horizontal, libellés visibles à la place des infobulles ; pas d'outils d'annotation | À faire | Could | 5 | — |  |  | 0%
US-67 | 10 · Exploitation | Exploitant | vérifier que la plateforme répond | diagnostiquer une panne | Une adresse de santé répond sans authentification ; elle indique l'état des dépendances | Fait | — | 1 | — |  |  | 100%
US-68 | 10 · Exploitation | Développeur | disposer de données de démonstration au démarrage | ne pas tomber sur un tableau de bord vide | Les images d'exemple sont injectées au premier démarrage ; rejouer le démarrage ne crée pas de doublon ; les tuiles manquantes sont régénérées à chaque démarrage | Fait | — | 8 | — |  |  | 100%
US-69 | 10 · Exploitation | Développeur qui maintient la plateforme | que le backend accède au stockage par boto3 plutôt que par le client MinIO | pouvoir changer de fournisseur S3 par simple configuration | Adresse, bucket et clés en variables d'environnement ; plus aucun module ne dépend du paquet minio (minio==7.2.20 aujourd'hui) ; stockage injoignable : message explicite à l'import, signalé par l'adresse de santé | À faire | Must | 3 | — |  |  | 0%
US-70 | 10 · Exploitation | Exploitant qui lance la pile en local | que les lames soient stockées sur un service S3 maintenu à la place de MinIO | ne plus dépendre d'un logiciel abandonné | Machine vierge : bucket créé, démo injectée, lame d'exemple ouverte ; fichiers de l'ancien volume MinIO copiés, mêmes nombres et tailles, lames existantes lisibles ; plus de service MinIO dans docker-compose | À faire | Must | 5 | US-69 |  |  | 0%
US-71 | 10 · Exploitation | Exploitant de la plateforme | que la base PostgreSQL tourne sur Supabase | que toute l'équipe travaille sur la même base et que les comptes puissent y être gérés | Migrations Alembic : schéma identique ; données reprises, mêmes nombres de lignes, un dossier existant s'ouvre ; base injoignable signalée par l'adresse de santé, chaîne de connexion jamais exposée. Limite gratuite 500 Mo, pause après une semaine d'inactivité | À faire | Must | 5 | — |  |  | 0%
US-72 | 4 · Radiologie DICOM | Radiologue | que la visionneuse interroge la base DICOM par le protocole DICOMweb | que la plateforme parle le standard des systèmes d'imagerie hospitaliers | Recherche des études d'un patient en QIDO-RS ; images chargées en WADO-RS (aujourd'hui WADO-URI) ; aucun fichier DICOM copié dans le stockage S3. Orthanc est déjà la base DICOM (image orthanc-plugins 1.12.0) | À faire | Must | 3 | — |  |  | 0%
US-73 | 11 · Orchestration | Développeur de la plateforme | que notre moteur lise la définition d'un processus dans un fichier BPMN | ajouter ou de modifier un workflow sans réécrire le moteur | Moteur écrit par l'équipe, sous-ensemble BPMN (début, tâche humaine, tâche automatique, choix, minuterie, fin). Fichier chargé et listé avec nom et version ; élément non pris en charge ou étape sans sortie : chargement refusé, message qui le nomme | À faire | Should | 8 | — |  |  | 0%
US-74 | 11 · Orchestration | Pathologiste guidé par le protocole | que l'enchaînement Prélèvement, Préparation, Microscopie, Diagnostic soit exécuté par notre orchestrateur à partir de sa définition | que le protocole soit un schéma lisible et versionné plutôt qu'une règle enfouie dans le code | Création d'un dossier : instance enregistrée à Prélèvement ; validation : étape suivante, signature et heure comme avant ; étape sautée refusée par le serveur ; reprise après redémarrage et pour les dossiers antérieurs à la migration | À faire | Should | 8 | US-73 |  |  | 0%
US-75 | 11 · Orchestration | Administrateur qui adapte le protocole de son service | ajouter une étape en modifiant le diagramme | ne pas attendre un développeur | Nouvelle version chargée : les nouveaux dossiers la suivent ; les dossiers en cours finissent sur leur version ; étape sans formulaire OLGA : message qui le dit | À faire | Could | 5 | US-74 |  |  | 0%
US-76 | 11 · Orchestration | Pathologiste qui attend un second avis | que le relecteur soit relancé automatiquement s'il ne répond pas | que le dossier ne dorme pas | Sans avis après 48 h : nouvelle notification au relecteur, demandeur informé ; avis rendu avant : pas de relance ; redémarrage pendant le délai : la relance part quand même | À faire | Could | 5 | US-56, US-74 |  |  | 0%
US-77 | 11 · Orchestration | Pathologiste qui arrive à l'étape Microscopie | que la segmentation des noyaux soit lancée automatiquement | trouver les résultats prêts | Tâche automatique confiée à un exécutant qui appelle InstanSeg, résultat enregistré, processus poursuivi ; service en échec : trois tentatives puis incident visible | À faire | Could | 5 | US-74 |  |  | 0%
US-78 | 3 · Lames de biopsie | Pathologiste qui délimite des régions sur une lame | rattacher chaque annotation à un terme (tumeur, stroma, nécrose…) | que les zones soient comparables d'un dossier à l'autre et comptables | Inspirée de Cytomine et QuPath. Terme choisi : couleur associée, légende avec nombre et surface par terme ; termes définis par un administrateur ; sans terme : « Non classée » | À faire | Should | 5 | — |  |  | 0%
US-79 | 3 · Lames de biopsie | Pathologiste qui participe à une étude | exporter les annotations d'une lame et leurs mesures | les exploiter dans un tableur ou un autre logiciel | Inspirée de QuPath. CSV : annotation, terme, surface, auteur ; GeoJSON en coordonnées image, réimportable dans QuPath | À faire | Could | 3 | US-78 |  |  | 0%
US-80 | 7 · Collaboration | Pathologiste qui veut montrer une zone à un confrère | copier un lien qui rouvre la lame à la même position et au même grossissement | qu'il voie exactement ce que je vois | Inspirée de Cytomine. Le lien rouvre la même zone au même grossissement ; une personne sans accès au dossier est refusée | À faire | Could | 3 | US-17 |  |  | 0%
US-81 | 1 · Accès et socle | Administrateur d'un service | regrouper des dossiers dans un projet ouvert à certains membres seulement | qu'un praticien ne voie que les patients de son équipe | Inspirée de Cytomine. Les dossiers du projet apparaissent pour ses membres ; non-membre : 403 par l'API | À faire | Could | 5 | US-04b |  |  | 0%
US-82 | 5 · Aide au diagnostic | Pathologiste qui ouvre une grande lame | voir en couleur où le modèle estime la probabilité la plus forte | aller d'abord aux zones qui comptent | Inspirée de Paige et Aiforia. Couche colorée avec légende des scores ; opacité réglable, tissu lisible à 30 % | À faire | Could | 5 | US-43c |  |  | 0%
US-83 | 5 · Aide au diagnostic | Pathologiste qui ouvre sa file le matin | trier les dossiers par score de suspicion le plus élevé | lire en premier les cas les plus probablement graves | Inspirée de Paige. Score maximal le plus élevé en premier, non analysés en dernier ; un dossier urgent reste en tête | À faire | Could | 3 | US-43c, US-13 |  |  | 0%
US-84 | 5 · Aide au diagnostic | Pathologiste qui évalue la prolifération d'une tumeur | obtenir le pourcentage de noyaux marqués sur une zone immunomarquée | ne pas compter à la main | Inspirée de QuPath et Visiopharm. Positifs, total et pourcentage affichés, noyaux distingués sur la lame ; reclasser un noyau recalcule le pourcentage | À faire | Could | 8 | — |  |  | 0%
US-85 | 5 · Aide au diagnostic | Pathologiste qui reçoit un dossier de plusieurs lames | lancer la même analyse sur toutes en une fois | ne pas répéter le geste | Inspirée des scripts de QuPath. Une tâche par lame confiée à l'orchestrateur, avancement affiché ; une lame en échec n'empêche pas les autres et sa cause est signalée | À faire | Could | 5 | US-77 |  |  | 0%
US-86 | 4 · Radiologie DICOM | Radiologue qui lit un scanner | faire défiler les coupes d'une série à la molette | parcourir le volume comme sur ma station | Inspirée d'OHIF. Trois crans : trois coupes plus loin, numéro « 4 / 120 » affiché ; une mesure reste sur sa coupe. À confirmer : la visionneuse affiche peut-être une seule image aujourd'hui | À faire | Should | 5 | US-72 |  |  | 0%
US-87 | 4 · Radiologie DICOM | Radiologue qui interprète un examen à plusieurs séries | afficher deux ou quatre séries côte à côte | croiser les séquences sans ouvrir plusieurs fenêtres | Inspirée d'OHIF. Dispositions 1×2 et 2×2, séries glissées depuis les vignettes ; le cadre actif est mis en évidence et reçoit les outils | À faire | Should | 5 | US-72 |  |  | 0%
US-88 | 4 · Radiologie DICOM | Radiologue qui lit un examen de contrôle | que l'examen précédent du même patient s'ouvre automatiquement à côté | comparer sans le chercher | Inspirée de Sectra et OHIF. L'examen antérieur s'ouvre dans le cadre voisin, dates affichées ; sans antérieur : examen seul, pas de cadre vide | À faire | Could | 5 | US-39, US-87 |  |  | 0%

## Tableau de bord
Chiron — avancement des user stories
Les chiffres se recalculent à partir de l'onglet Suivi. Ne rien saisir ici.
Total des stories
Avancement moyen
Par statut | Nombre | Part
À faire
En cours
En revue
Fait
Abandonnée
Par épique | Total | Faites | Reste
1 · Accès et socle
2 · Dossiers patients
3 · Lames de biopsie
4 · Radiologie DICOM
5 · Aide au diagnostic
6 · Compte rendu
7 · Collaboration
8 · Robustesse
9 · Mobilité
10 · Exploitation
11 · Orchestration
Reste à faire par MoSCoW | Stories | Points
Must
Should
Could
Won't
Points | Total
Points livrés
Points restants
Part livrée
Vélocité et capacité | Valeur
Vélocité moyenne (points par sprint)
Sprints nécessaires pour les Must
Sprints nécessaires pour Must et Should
Saisir en B41 la moyenne des points livrés sur les trois derniers sprints. Tant qu'elle est vide, les deux lignes au-dessus affichent un tiret.

## Légende
Comment se servir de ce classeur
Cellules jaunes | Les seules à remplir : Statut, Sprint, Assigné à, Avancement, Commentaire, et la vélocité dans le tableau de bord (B41). Tout le reste décrit la story et ne bouge pas.
Exemple de ligne | Statut : En cours · Sprint : S3 · Assigné à : Rayan · Avancement : 50% · Commentaire : migration Alembic écrite, routes à reprendre
Statut | À faire, En cours, En revue, Fait, Abandonnée. Liste imposée : la saisie libre est refusée.
Avancement | Entre 0 % et 100 %. Les stories déjà livrées sont à 100 %.
MoSCoW | Priorité pour la prochaine livraison. Must : sans elle la livraison n'a pas de sens · Should : importante, contournable · Could : si le temps le permet · Won't : hors périmètre. Les stories faites ne portent pas de classe (—).
Points | Estimation relative en suite de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). Aucune story à faire ne dépasse 8 : au-delà, elle est découpée. Les points des stories faites sont estimés après coup et servent de base à la vélocité.
Tableau de bord | Recalculé automatiquement depuis l'onglet Suivi. Ne rien y saisir.
Ce qu'il faut savoir avant de planifier
Verrou n° 1 | US-04a, la connexion par Supabase Auth, bloque US-04b, US-04c, US-05, US-06a, US-06b et la collaboration (US-55 à US-58, US-59c, US-60).
Verrou n° 2 | US-28a et US-28b, plusieurs lames datées, bloquent US-28c, US-29, US-30 et US-31. US-39 relève du même chantier côté radiologie.
À commencer | D'abord l'infrastructure demandée par l'encadrement (US-69 à US-72, 16 points), puis US-12, US-13, US-14 et US-61 à US-64, qui ne dépendent de rien (15 points).
Décision en attente | Le backend n'écrit que le statut « Non analysé », le tableau de bord en teste trois autres qui n'existent nulle part. Arrêter la liste des statuts métier avant d'écrire US-13.
Découpage | Directives de l'encadrement : US-69 à US-77 (MinIO remplacé, Supabase, DICOMweb, orchestrateur maison). Inspirées de l'état de l'art : US-78 à US-88. US-04, US-06, US-28, US-43, US-59 et US-65 ont été découpées ; les morceaux gardent l'identifiant d'origine suivi d'une lettre (US-28a, US-28b, US-28c). Hors périmètre (Won't) : voir le document.
Source
Document | Reprend le document « User stories — Chiron. » (critères détaillés en Gherkin). Les stories marquées Fait décrivent le code au 29 septembre 2026 ; celles à faire viennent du backlog de refonte et des planches de maquette.